## Semana 29 abr-5 mayo
Status
Sin comenzar
En Curso
Con retraso
Completada
Pausada
Ventas |  | Cobranza |  | Atencion al Cliente |  | Administracion
Tareas | Status | Tareas | Status | Tarea | Status | Tareas | Status
Ordenar en agenda el semaforo de atenciones (amarillo, rojo, verde, azul) | TERMINADO | Bitacora de llamadas (dar totales y habilitar seleccionar fecha) | TERMINADO | Seguimiento de Solicitud de servicios: no hay opciones en acciones | En Curso | Calendarios hacerlos para meter manual la fecha en todos los modulos | En Curso
Alta de venta: Quitar tipo de venta | TERMINADO | Asignacion de carga (no hay totales de puntos y atenciones) | TERMINADO | Consumo de agua: poner filtro en estatus | TERMINADO | Cambio de fecha de primer pago | Sin Comenzar
Digitos de telefono 7 maximos | TERMINADO | Reporte de cancelaciones poner totales | TERMINADO | Reporte de cortes de agua, con filtro de mensualidades vencidas | Sin Comenzar | Firma de contrato | Sin Comenzar
Grafica de inicio omitir personar administrativo | TERMINADO | Call Center: agregar nombre del cliente en compromiso de pago | TERMINADO | Poner en modulo de atencion al cliente "agregar Servicios" y "activar Servicios", agendar traspasosa | Sin Comenzar | Contrato digitalizado, corrida de pago, aviso de privacidad, carta de autorizacion, contrato y reglamento | Sin Comenzar
Descargar documentos para contrato (reglamento, aviso privasidad, estracto) | Sin Comenzar | Call Center la coma en el monto $$$ | TERMINADO | Crear apartado en reportes para atencion al cliente, pasar catalogo de clientes, contratos pagados | TERMINADO | Reporte Cartera Vencida | Sin Comenzar
Que jale los datos completos de un prospecto o un cliente al momento que se vaya a hacer la venta | REVISAR | Carta de devolucion | Sin Comenzar | Barras laterales y barra inferior | Sin Comenzar | Modulo de traspaso, ajuste anual, reubicar | Sin Comenzar
Reporte ventas maduras, se salta un mes | TERMINADO | Agenda: Filtro pagar/convenio/notificar en pestañas | Sin Comenzar |  |  | Reporte de estadistico | Sin Comenzar
Detallado de ventas: no respeta los filtros de estatus | Sin Comenzar | Call Center No Jala la informacion en acciones y en comentarios | Sin Comenzar |  |  | Reporte de estadisticos al detalle | Sin Comenzar
Validacion de tatos en alta de prospecto (indicar en rojo lo que falta) | Sin Comenzar | Call Center ordenar las mensualidades y monto vencido de mayor a menor | Sin Comenzar |  |  | Reporte corte de caja al detalle | Sin Comenzar
Check List | Sin Comenzar | Citatorios: descargar Estado de cuenta con saldos vencidos y en PDF | Sin Comenzar |  |  | corte de caja | Sin Comenzar
|  | Caja | Sin Comenzar

## Semana 6 mayo- 12 mayo
Status
Sin comenzar
En Curso
Con retraso
Completada
Pausada
Ventas |  | Cobranza |  | Atencion al Cliente |  | Administracion
Tareas | Status | Tareas | Status | Tarea | Status | Tareas | Status
Ordenar en agenda el semaforo de atenciones (amarillo, rojo, verde, azul) | Completado | Bitacora de llamadas (dar totales y habilitar seleccionar fecha) | TERMINADO | Seguimiento de Solicitud de servicios: no hay opciones en acciones | En Curso | Calendarios hacerlos para meter manual la fecha en todos los modulos | En Curso
Alta de venta: Quitar tipo de venta | Completado | Asignacion de carga (no hay totales de puntos y atenciones) | TERMINADO | Consumo de agua: poner filtro en estatus | TERMINADO | Cambio de fecha de primer pago | Sin Comenzar
Digitos de telefono 7 maximos | Completado | Reporte de cancelaciones poner totales | TERMINADO | Reporte de cortes de agua, con filtro de mensualidades vencidas | TERMINADO | Firma de contrato | Sin Comenzar
Grafica de inicio omitir personar administrativo | Completado | Call Center: agregar nombre del cliente en compromiso de pago | TERMINADO | Poner en modulo de atencion al cliente "agregar Servicios" y "activar Servicios", agendar traspasosa | Sin Comenzar | Contrato digitalizado, corrida de pago, aviso de privacidad, carta de autorizacion, contrato y reglamento | Sin Comenzar
Descargar documentos para contrato (reglamento, aviso privasidad, estracto) | Sin Comenzar | Call Center la coma en el monto $$$ | TERMINADO | Crear apartado en reportes para atencion al cliente, pasar catalogo de clientes, contratos pagados | TERMINADO | Reporte Cartera Vencida | Sin Comenzar
Que jale los datos completos de un prospecto o un cliente al momento que se vaya a hacer la venta | Completado | Carta de devolucion | Sin Comenzar | Barras laterales y barra inferior | EN CURSO | Modulo de traspaso, ajuste anual, reubicar | Sin Comenzar
Reporte ventas maduras, se salta un mes | Completado | Agenda: Filtro pagar/convenio/notificar en pestañas | Sin Comenzar | reporte de contratos entregados | TERMINADO | Reporte de estadistico | Sin Comenzar
Detallado de ventas: no respeta los filtros de estatus | Completado | Call Center No Jala la informacion en acciones y en comentarios | Sin Comenzar | reporte de contratos no entregados | TERMINADO | Reporte de estadisticos al detalle | Sin Comenzar
Validacion de datos en alta de prospecto (indicar en rojo lo que falta) | Sin Comenzar | Call Center ordenar las mensualidades y monto vencido de mayor a menor | TERMINADO | Reporte de cortes de agua, exportar a excel | TERMINADO | Reporte corte de caja al detalle | Sin Comenzar
Check List | Sin Comenzar | Citatorios: descargar Estado de cuenta con saldos vencidos y en PDF | Sin Comenzar |  |  | corte de caja | Sin Comenzar
BITACORA | Sin Comenzar | Caja | Sin Comenzar
AGENDA Filtrar por vendedor | TERMINADO | REPORTE de cancelaciones agregar exportar tabla | TERMINADO
Reporte de Terrenos Disponibles agregar cantidad de terrenos disponibles por fraccionamiento | En curso | Agregar modulo de transferencia de clientes | Sin Comenzar

## Semana 13 mayo - 19 mayo
Status
Sin comenzar
En Curso
Con retraso
Completada
Pausada
Ventas |  | Cobranza |  | Atencion al Cliente |  | Administracion
Tareas | Status | Tareas | Status | Tarea | Status | Tareas | Status
Ordenar en agenda el semaforo de atenciones (amarillo, rojo, verde, azul) | Completado | Bitacora de llamadas (dar totales y habilitar seleccionar fecha) | Completado | Consumo de agua: poner filtro en estatus | Completado | Calendarios hacerlos para meter manual la fecha en todos los modulos | En Curso
Alta de venta: Quitar tipo de venta | Completado | Asignacion de carga (no hay totales de puntos y atenciones) | Completado | Reporte de cortes de agua, con filtro de mensualidades vencidas | Completado | Cambio de fecha de primer pago | Sin Comenzar
Digitos de telefono 7 maximos | Completado | Reporte de cancelaciones poner totales | Completado | Crear apartado en reportes para atencion al cliente, pasar catalogo de clientes, contratos pagados | Completado | Firma de contrato | Sin Comenzar
Grafica de inicio omitir personar administrativo | Completado | Call Center: agregar nombre del cliente en compromiso de pago | Completado | reporte de contratos entregados | Completado | Contrato digitalizado, corrida de pago, aviso de privacidad, carta de autorizacion, contrato y reglamento | Sin Comenzar
Que jale los datos completos de un prospecto o un cliente al momento que se vaya a hacer la venta | Completado | Call Center la coma en el monto $$$ | Completado | reporte de contratos no entregados | Completado | Reporte Cartera Vencida | Sin Comenzar
Reporte ventas maduras, se salta un mes | Completado | Call Center ordenar las mensualidades y monto vencido de mayor a menor | Completado | Reporte de cortes de agua, exportar a excel | Completado | Modulo de traspaso, ajuste anual, reubicar | Sin Comenzar
Detallado de ventas: no respeta los filtros de estatus | Completado | REPORTE de cancelaciones agregar exportar tabla | Completado | Seguimiento de Solicitud de servicios: no hay opciones en acciones | En Curso | Reporte de estadistico | Sin Comenzar
AGENDA Filtrar por vendedor | Completado | Carta de devolucion | Sin Comenzar | Barras laterales y barra inferior | REVISAR EN QUE MODULO FALTAN | Reporte de estadisticos al detalle | Sin Comenzar
Reporte de Terrenos Disponibles agregar cantidad de terrenos disponibles por fraccionamiento | REVISAR | Agenda: Filtro pagar/convenio/notificar en pestañas | Sin Comenzar | Poner en modulo de atencion al cliente "agregar Servicios" y "activar Servicios", agendar traspasosa | Sin Comenzar | Reporte corte de caja al detalle | Sin Comenzar
Descargar documentos para contrato (reglamento, aviso privasidad, estracto) | Sin Comenzar | Call Center No Jala la informacion en acciones y en comentarios | En Curso | Modulo de Traspaso | Sin Comenzar | corte de caja | Sin Comenzar
Validacion de datos en alta de prospecto (indicar en rojo lo que falta) | Sin Comenzar | Citatorios: descargar Estado de cuenta con saldos vencidos y en PDF | Sin Comenzar | Reportes de Cortes de agua: Agregar filtro por servicio, revisar filtro de mensualidades vencidas, checar filtro de dolares que solo sean contratos en Dlls | REVISAR
Check List | Sin Comenzar | Caja | Sin Comenzar | Modulo Contratos Entregados: Agregar Filtro entregado/ Pendiente | REVISAR
BITACORA | Sin Comenzar | Agregar modulo de transferencia de clientes | En Curso | Modulo Contratos entregados: Revisar filtro de Alta sin firma y entregado | REVISAR
Seguimiento Agarrar los ultimos 6 meses si no ponen fecha (actualmente jala el ultimo mes) | REVISAR | Datos de contrato: Agregar boton de agregar otro en Beneficiario, Referencia, Copropietario. | Sin Comenzar
BOTON Eliminar Prospecto | En Curso | Datos de contrato: Agregar en Requisitos opcion para subir mas documentos. | Sin Comenzar
Reportes de Ventas: Calendario unificar al resto | REVISAR | Call Center: Datos generales, Referencias, Edo. Cuenta, Beneficiario, Atrasos de servicios, Historial de pagos , Historial de servicios, Amortizaciones | En Curso
|  | Reporte Cancelados: Agregar filtro Asesor de cobranza que genero crta de devolucion y una columna de asesor asignado al cliente | REVISAR

## Semana 20 mayo - 26 mayo
Status
Sin comenzar
En Curso
Con retraso
Completada
Pausada
Ventas |  | Cobranza |  | Atencion al Cliente |  | Administracion
Tareas | Status | Tareas | Status | Tarea | Status | Tareas | Status
Ordenar en agenda el semaforo de atenciones (amarillo, rojo, verde, azul) | Completado | Bitacora de llamadas (dar totales y habilitar seleccionar fecha) | Completado | Consumo de agua: poner filtro en estatus | Completado | Calendarios hacerlos para meter manual la fecha en todos los modulos | En Curso
Alta de venta: Quitar tipo de venta | Completado | Asignacion de carga (no hay totales de puntos y atenciones) | Completado | Reporte de cortes de agua, con filtro de mensualidades vencidas | Completado | Cambio de fecha de primer pago | Sin Comenzar
Digitos de telefono 7 maximos | Completado | Reporte de cancelaciones poner totales | Completado | Crear apartado en reportes para atencion al cliente, pasar catalogo de clientes, contratos pagados | Completado | Firma de contrato | Sin Comenzar
Grafica de inicio omitir personar administrativo | Completado | Call Center: agregar nombre del cliente en compromiso de pago | Completado | reporte de contratos entregados | Completado | Contrato digitalizado, corrida de pago, aviso de privacidad, carta de autorizacion, contrato y reglamento | Sin Comenzar
Que jale los datos completos de un prospecto o un cliente al momento que se vaya a hacer la venta | Completado | Call Center la coma en el monto $$$ | Completado | reporte de contratos no entregados | Completado | Reporte Cartera Vencida | Sin Comenzar
Reporte ventas maduras, se salta un mes | Completado | Call Center ordenar las mensualidades y monto vencido de mayor a menor | Completado | Reporte de cortes de agua, exportar a excel | Completado | Modulo de traspaso, ajuste anual, reubicar | Sin Comenzar
Detallado de ventas: no respeta los filtros de estatus | Completado | REPORTE de cancelaciones agregar exportar tabla | Completado | Seguimiento de Solicitud de servicios: no hay opciones en acciones | PAUSADA | Reporte de estadistico | Sin Comenzar
AGENDA Filtrar por vendedor | Completado | Carta de devolucion | Sin Comenzar | Barras laterales y barra inferior | Completado | Reporte de estadisticos al detalle | Sin Comenzar
Reporte de Terrenos Disponibles agregar cantidad de terrenos disponibles por fraccionamiento | Completado | Agenda: Filtro pagar/convenio/notificar en pestañas | Sin Comenzar | Poner en modulo de atencion al cliente "agregar Servicios" y "activar Servicios", agendar traspasosa | Sin Comenzar | Reporte corte de caja al detalle | Sin Comenzar
Descargar documentos para contrato (reglamento, aviso privasidad, estracto) | Sin Comenzar | Call Center No Jala la informacion en acciones y en comentarios | Sin Comenzar | Modulo de Traspaso | Sin Comenzar | corte de caja | Sin Comenzar
Validacion de datos en alta de prospecto (indicar en rojo lo que falta) | Sin Comenzar | Citatorios: descargar Estado de cuenta con saldos vencidos y en PDF | Sin Comenzar | Reportes de Cortes de agua: Agregar filtro por servicio, revisar filtro de mensualidades vencidas, checar filtro de dolares que solo sean contratos en Dlls | Completado
Check List | Sin Comenzar | Caja | Sin Comenzar | Modulo Contratos Entregados: Agregar Filtro entregado/ Pendiente | Completado
BITACORA | Sin Comenzar | Agregar modulo de transferencia de clientes | REVISAR | Modulo Contratos entregados: Revisar filtro de Alta sin firma y entregado | Completado
Seguimiento Agarrar los ultimos 6 meses si no ponen fecha (actualmente jala el ultimo mes) | Completado | Datos de contrato: Agregar boton de agregar otro en Beneficiario, Referencia, Copropietario. | Sin Comenzar | CONTRATOS ENTREGADOS- AGREGAR ADELANTE FECHA INICIO-FIN PARA BUSCAR POR FECHA DE ENTREGA DE CONTRATO | Sin Comenzar
BOTON Eliminar Prospecto | PAUSADA | Datos de contrato: Agregar en Requisitos opcion para subir mas documentos. | Sin Comenzar
Reportes de Ventas: Calendario unificar al resto | Completado | Call Center: Datos generales, Referencias, Edo. Cuenta, Beneficiario, Atrasos de servicios, Historial de pagos , Historial de servicios, Amortizaciones | En Curso
|  | Reporte Cancelados: Agregar filtro Asesor de cobranza que genero crta de devolucion y una columna de asesor asignado al cliente | Completado

## Semana 27 mayo - 3 junio
Status
Sin comenzar
En Curso
Con retraso
Completada
Pausada
Ventas |  | Cobranza |  | Atencion al Cliente |  | Administracion
Tareas | Status | Tareas | Status | Tarea | Status | Tareas | Status
Ordenar en agenda el semaforo de atenciones (amarillo, rojo, verde, azul) | Completado | Bitacora de llamadas (dar totales y habilitar seleccionar fecha) | Completado | Consumo de agua: poner filtro en estatus | Completado | Calendarios hacerlos para meter manual la fecha en todos los modulos | En Curso
Alta de venta: Quitar tipo de venta | Completado | Asignacion de carga (no hay totales de puntos y atenciones) | Completado | Reporte de cortes de agua, con filtro de mensualidades vencidas | Completado | Cambio de fecha de primer pago | Sin Comenzar
Digitos de telefono 7 maximos | Completado | Reporte de cancelaciones poner totales | Completado | Crear apartado en reportes para atencion al cliente, pasar catalogo de clientes, contratos pagados | Completado | Firma de contrato | Sin Comenzar
Grafica de inicio omitir personar administrativo | Completado | Call Center: agregar nombre del cliente en compromiso de pago | Completado | reporte de contratos entregados | Completado | Contrato digitalizado, corrida de pago, aviso de privacidad, carta de autorizacion, contrato y reglamento | Sin Comenzar
Que jale los datos completos de un prospecto o un cliente al momento que se vaya a hacer la venta | Completado | Call Center la coma en el monto $$$ | Completado | reporte de contratos no entregados | Completado | Reporte Cartera Vencida | Sin Comenzar
Reporte ventas maduras, se salta un mes | Completado | Call Center ordenar las mensualidades y monto vencido de mayor a menor | Completado | Reporte de cortes de agua, exportar a excel | Completado | Modulo de traspaso, ajuste anual, reubicar | Sin Comenzar
Detallado de ventas: no respeta los filtros de estatus | Completado | REPORTE de cancelaciones agregar exportar tabla | Completado | Seguimiento de Solicitud de servicios: no hay opciones en acciones | REVISAR | Reporte de estadistico | Sin Comenzar
AGENDA Filtrar por vendedor | Completado | Carta de devolucion | REVISAR | Barras laterales y barra inferior | Completado | Reporte de estadisticos al detalle | Sin Comenzar
Reporte de Terrenos Disponibles agregar cantidad de terrenos disponibles por fraccionamiento | Completado | Agenda: Filtro pagar/convenio/notificar en pestañas | REVISAR | Poner en modulo de atencion al cliente "agregar Servicios" y "activar Servicios", agendar traspasosa | Sin Comenzar | Reporte corte de caja al detalle | Sin Comenzar
Descargar documentos para contrato (reglamento, aviso privasidad, estracto) | Sin Comenzar | Call Center No Jala la informacion en acciones y en comentarios | Completado | Modulo de Traspaso | PAUSADA | corte de caja | Sin Comenzar
Validacion de datos en alta de prospecto (indicar en rojo lo que falta) | Sin Comenzar | Citatorios: descargar Estado de cuenta con saldos vencidos y en PDF | PAUSADA | Reportes de Cortes de agua: Agregar filtro por servicio, revisar filtro de mensualidades vencidas, checar filtro de dolares que solo sean contratos en Dlls | Completado
Check List | Sin Comenzar | Caja | Sin Comenzar | Modulo Contratos Entregados: Agregar Filtro entregado/ Pendiente | Completado
BITACORA | Sin Comenzar | Agregar modulo de transferencia de clientes | Completado | Modulo Contratos entregados: Revisar filtro de Alta sin firma y entregado | Completado
Seguimiento Agarrar los ultimos 6 meses si no ponen fecha (actualmente jala el ultimo mes) | Completado | Datos de contrato: Agregar boton de agregar otro en Beneficiario, Referencia, Copropietario. | REVISAR | CONTRATOS ENTREGADOS- AGREGAR ADELANTE FECHA INICIO-FIN PARA BUSCAR POR FECHA DE ENTREGA DE CONTRATO | Sin Comenzar
BOTON Eliminar Prospecto | REVISAR | Datos de contrato: Agregar en Requisitos opcion para subir mas documentos. | PAUSADA | callcenter: amortizacion que salga en rojo de background los vencidos, corregir el historial de servicios el query necesita activar el id_contrato para filtrar por el tema de id_carga repetido | REVISAR
Reportes de Ventas: Calendario unificar al resto | Completado | Call Center: Datos generales, Referencias, Edo. Cuenta, Beneficiario, Atrasos de servicios, Historial de pagos , Historial de servicios, Amortizaciones | Completado
|  | Reporte Cancelados: Agregar filtro Asesor de cobranza que genero crta de devolucion y una columna de asesor asignado al cliente | Completado
NOTA:CARTA DEVOLUCION FORZAR PAGOS A 5,000